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             I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PROGRAMA
GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU



I	UVOD

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana za 2025. godinu objavljen je u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 31/2024, I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana objavljeno u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 43/2025.

Navedenim programom građenja utvrđeni su poslovi s procjenom troškova i naknadno izvršenim preraspodjelama za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa s izvorima financiranja po djelatnostima, i to za :

· javne površine,
· nerazvrstane ceste,
· javnu rasvjetu,
· oborinsku odvodnju.

Ovo izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 1.siječnja do 31. prosinca 2025. godine.


Program izgradnje obuhvaća izgradnju građevina komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu. 

Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima, kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa ili preuzetim obvezama po ugovorima o financiranju, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja građevina i uređaja komunalne infrastrukture općine sa planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, kao i realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika iz nadležnosti ovog odjela.







II  IZVRŠENJE PROGRAMA	

1. NERAZVRSTANE CESTE 

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju nerazvrstanih cesta u točki 1. Nerazvrstane ceste iz Programa za 2025. su bila slijedeća:

	Red
broj
	GRAĐEVINA
	PLAN 2025. u EUR
	REALIZACIJA 2025. u EUR

	1.
	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1450,1167/3,1200/6
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	
0,00

	2.
	Izrada PD i izgradnja prometnice prema Manerini
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	20.000,00
	6.375,00

	3.
	Izvlaštenje zemljišta u ulici Matije Vlačića od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	30.000,00
	
0,00

	4.
	Izgradnja prometnice na k.č.749/27 - ŠURIDA
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	210.000,00      
	172.133,59

	5.
	Izvlaštenje za prometnicu na k.č. dio 1207/32, dio 1207/42, dio 1207/38 – CESTA 3
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	0,00
	
0,00

	6.
	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1207/41,1207/45,1207/42,1207/38 – CESTA 3
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	
0,00

	7.
	Izvlaštenje za prometnicu na k.č.
1206/80, 1206/83
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	0,00
	
0,00

	8.
	Izvlaštenje za prometnicu na k.č. dio 1167/3, dio 1200/6, dio 1200/5, dio 1167/10
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	20.000,00
	
0,00

	9.
	Izrada PD i izgradnja ogranaka prometnice kod Doma za starije k.č. 
838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2, 838/18, 838/9, 838/10, 834/5            
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	

9.725,00

	10.
	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	
0,00


	11.
	Izrada PD za kružno raskrižje Puljske ulice ( ŽC  5115) i ulice Pineta u naselju Valbandon
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	17.000,00
	
0,00

	12.
	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 
1194/5,1195,1194/3 
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	
15.000,00

	13.
	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 219/41,219/42,219/52,219/6,219/72,267/4,266/2,260/1,219/3,267/3
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	12.000,00
	
0,00

	14.
	Izrada PD i izgradnja prometnice na dijelu k.č.br. 1344/1
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	
0,00

	15.
	Izvlaštenje zemljišta za nastavak prometnice od Doma za starije na k.č. 834/5,835/4,834/6,835/5,835/3,1344/1,802/4
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	45.000,00
	
0,00

	16.
	Izvlaštenje za prometnicu na k.č.
1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	0,00
	
0,00

	17.
	Izrada PD i izgradnja prometnice Matije Vlačić od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	12.000,00
	
0,00

	18.
	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 
1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	53.000,00
	
0,00

	19.
	Izrada PD i izgradnja I faze prometnice na k.č.br. 
219/132, 255/1, 260/5, 260/2, 261/5, 257/16, 259/8, 259/7, 259/1, 259/10, 259/2, 219/72, 262/3
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	
2.500,00

	20.
	Izrada PD i izgradnja II faze prometnice na k.č.br. 
219/90, 219/27, 219/86, 260/3, 260/8
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	
2.500,00

	21.
	Izrada PD i izgradnja III faze prometnice na k.č.br. 243/58, 252/14, 252/17, 261/5, 260/2, 259/8, 257/16, 257/17, 257/12, 259/11, 257/13, 259/15, 259/14
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	
2.500,00

	22.
	Izrada PD i izgradnja dijela prometnice prema Manerini na k.č.br. 780/223
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	60.000,00
	
7.375,00

	23.
	Izgradnja I faze prometnice San Pellegrino
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	350.000,00
	307.461,83

	24.
	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br.
1451, 1451/3, 1451/5, 1451/6, 1451/8, 1451/7, 1451/4, 1451/2, 1451/1 
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	
2.750,00

	25.
	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 859/1 
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	32.000,00
	24.125,00

	26.
	Izgradnja prometnice kod Doma za starije na k.č. 
838/15,842/3,839/2
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	240.000,00
	
202.024,24

	27.
	Izvlaštenje zemljišta za ogranke prometnice kod Doma za starije k.č. 
838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2, 838/18, 838/9, 838/10, 834/5            
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	12.000,00
	

0,00

	28.
	Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 219/132 
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	15.000,00
	0,00

	29.
	Izgradnja prometnice na k.č. 1207/41 – Cesta 2
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	21.500,00
	21.186,36

	30.
	Izvlaštenje za zemljište na k.č.br. 741/10
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	34.000,00
	33.547,82

	
	
UKUPNO:
	
1.333.500,00
	
809.203,84

		
	60,70%


	

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1450, 1167/3, 1200/6  
Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu na k.č. 1450, 1167/3, 1200/6 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.
Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000039. Idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=103 m, kolnik 5,5 m, P=570 m2 sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja prometnice prema Manerini
Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu prema Manerini osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 6.375,00 EUR odnosno 31,90% planiranog.
Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/23-01/001933. Glavnim projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=243 m, kolnik 6,0 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=2.205,00 m2 sa JR i EKI, OO, VODOM I SANITARNOM ODVODNJOM. U tijeku je ishodovanje Građevinske dozvole vodu i sanitarnu odvodnju.

Izvlaštenje zemljišta u ulici Matije Vlačića od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice
Za navedenu aktivnost Izvlaštenje zemljišta u ulici Matije Vlačića od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR, ali izvršenja nije bilo.
	 
Izgradnja prometnice na k.č. 749/27 - ŠURIDA
Za navedenu aktivnost Izgradnja prometnice na k.č. 749/27 – ŠURIDA osigurana su sredstva u iznosu od 210.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 172.133,59 EUR odnosno 82% planiranog.
Za izgradnju ŠURIDE proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrana je tvrtka CESTA d.o.o., Pula. Radovi su započeli početkom siječnja 2025. godine, a okončani u rujnu 2025. godine.

Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. dio 1207/32, dio 1207/42, dio 1207/38 - CESTA 3
Za navedenu aktivnost Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. 1207/41, 1207/45, 1207/42, 1207/38 - CESTA 3, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1207/41, 1207/45, 1207/42, 1207/38 - CESTA 3
Za navedenu aktivnost Izrada PD za prometnicu na k.č.1207/41,1207/45,1207/42,1207/38 - CESTA 3 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.
Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000040 a idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=102 m, Kolnik 5,5 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=714 m2, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.
Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1206/80, 1206/83
Za navedenu aktivnost Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. 1206/80, 1206/83, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.

Izvlaštenje za prometnicu na k.č. dio 1167/3, dio 1200/6, dio 1200/5, dio 1167/10
Za navedenu aktivnost izvlaštenje za prometnicu na k.č. dio 1167/3, dio 1200/6, dio 1200/5, dio 1167/10 osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 0,00 EUR.

Izrada PD i izgradnja ogranka prometnice kod Doma za starije k.č.838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2, 838/18, 838/9, 838/10, 834/5            
Za navedenu aktivnost izradu PD za ogranke prometnice kod Doma za starije k.č.838/4, 838/17, 838/11, 838/1, 838/2 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 9.725,00 EUR odnosno 64,8% planiranog. Sredstva su utrošena na izradu izmjene idejnog projekta za predaju na Lokacijsku dozvolu. Idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=102 m, Kolnik 5,5 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=714 m2, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84
Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu na k.č. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.
Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000013. Idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=231,00 m, Kolnik 5,50 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=1.601 m2 sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD za kružno raskrižje Puljske ulice ( ŽC  5115) i ulice Pineta u naselju Valbandon
Za navedenu aktivnost izrade PD za kružno raskrižje Puljske ulice ( ŽC  5115) i ulice Pineta u naselju Valbandon osigurana su sredstva u iznosu od 17.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.
Izrađeno je idejno rješenje

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1194/5,1195,1194/3 
Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu na k.č. 1194/5,1195,1194/3 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 15.000,00 EUR odnosno 100% planiranog
Idejnim projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=140 m, Kolnik 5,0 m (pk), P=700 m2 sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 219/41, 219/42, 219/52, 219/6, 219/72, 267/4, 266/2, 260/1, 219/3, 267/3
Za navedenu aktivnost izrade PD za prometnicu na k.č. 219/41, 219/42, 219/52, 219/6, 219/72, 267/4, 266/2, 260/1, 219/3, 267/3 osigurana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1344/1
Za navedenu aktivnost izradu PD za prometnicu na k.č. 1344/1 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.
Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000052 a idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=300 m, Kolnik 6,0 m + 2 x nogostup 1,5 m, P= 2.700 m2, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izvlaštenje zemljišta za nastavak prometnice od Doma za starije na k.č. 834/5, 835/4, 834/6, 835/5, 835/3, 1344/1, 802/4
Za navedenu aktivnost izvlaštenje zemljišta za nastavak prometnice od Doma za starije na k.č. 834/5, 835/4, 834/6, 835/5, 835/3, 1344/1, 802/4 osigurana su sredstva u iznosu od 45.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 0,00 EUR. 

Izvlaštenje za prometnicu na k.č. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84
Za navedenu aktivnost Izvlaštenje zemljišta za prometnicu na k.č. 1206/1, 1206/25, 1206/81, 1206/84, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.

Izrada PD i izgradnja prometnice Matije Vlačić od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice
Za navedenu aktivnost izradu PD za prometnicu Matije Vlačić od Sv. Elizeja do Vodnjanske ulice osigurana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 0,00 EUR.
Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/18-01/000456000052 a idejnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanus d.o.o. predviđena je prometnica L=210 m, Kolnik 6,0 m + 2 x nogostup 1,5 m, P= 1.890 m2, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83
Za navedenu aktivnost Izrada PD za prometnicu na k.č. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83 osigurana su sredstva u iznosu od 53.000,00 EUR, a izvršenja nije bilo.
Ishodovana je pravomoćna Lokacijska dozvola KLASA: UP/I-350-05/24-01/000012. Idejnim projektom izrađenim od društva Via ing d.o.o. predviđena je prometnica L=66 m, Kolnik 3,5 m + 1 x nogostup 1,5 m, P=330 m2, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja I faze prometnice na k.č.br. 219/132, 255/1, 260/5, 260/2, 261/5,
257/16, 259/8, 259/7, 259/1, 259/10, 259/2, 219/72, 262/3
Za navedenu aktivnost izradu PD I faze prometnice na k.č.br. 219/132, 255/1, 260/5, 260/2, 
261/5, 257/16, 259/8, 259/7, 259/1, 259/10, 259/2, 219/72, 262/3 osigurana su sredstva u iznosu 
od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 2.500,00 EUR odnosno 16,7% planiranog. Idejnim 
projektom izrađenim od društva Via ing d.o.o. predviđena je prometnica L=400 m, Kolnik 5,5 
m + 1 x nogostup 1,5 m + 1 x nogostup 1,0 m, P= 3.200 m2, sa oborinskom odvodnjom, javnom 
rasvjetom i EKK instalacijom.

Izrada PD i izgradnja II faze prometnice na k.č.br. 219/90, 219/27, 219/86, 260/3, 260/8
Za navedenu aktivnost izradu PD II faze prometnice na k.č.br. 219/90, 219/27, 219/86, 260/3, 260/8 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 2.500,00 EUR odnosno 16,7% planiranog. Idejnim projektom izrađenim od društva Via ing d.o.o. predviđena je prometnica L=180 m, Kolnik 5,5 m + 1 x nogostup 1,5 m + 1 x nogostup 1,0 m, P= 1.440 m2 sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom	

Izrada PD i izgradnja III faze prometnice na k.č.br. 243/58, 252/14, 252/17, 261/5, 260/2, 
259/8, 257/16, 257/17, 257/12, 259/11, 257/13, 259/15, 259/14
Za navedenu aktivnost izradu PD III faze prometnice na k.č.br. 243/58, 252/14, 252/17, 261/5, 
260/2, 259/8, 257/16, 257/17, 257/12, 259/11, 257/13, 259/15, 259/14 osigurana su sredstva u 
iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 2.500,00 EUR odnosno 16,7% planiranog. Idejnim 
projektom izrađenim od društva Via ing d.o.o. predviđena je prometnica L=290 m, Kolnik 5,5 
m + 2 x nogostup 1,5 m, P= 2.465 m2, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK  
instalacijom.	

Izrada PD i izgradnja dijela prometnice prema Manerini na k.č. 780/223
Za navedenu aktivnost izradu PD dijela prometnice prema Manerini na k.č. 780/223 osigurana su sredstva u iznosu od 60.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 7.375,00 EUR, odnosno 12,3% planiranog. Sredstva su utrošena na izradu projektne dokumentacije za dio prometnice prema Manerini, te za geodetski elaborat za cestu na Manerini kč.br. 780/223. Pristupilo se izradi Glavnog projekta a projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=47 m, Kolnik 6,0 m + 1x nogostup 1,5 m, P=352,50 m2, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom. 

Izgradnja I. faze prometnice San Pellegrino
Za navedenu aktivnost izgradnju I. faze prometnice San Pellegrino osigurana su sredstva u iznosu od 350.000,00 EUR, a izvršenje  iznosi 307.461,83 EUR, odnosno 87,8% planiranog.
Sredstva su utrošena na izradu parcelacijskog elaborata po UPU San Pellegrino za prometnicu, za geodetsko iskolčenje za prometnicu u zoni San Pellegrino, za uređenje koridora prometnice, vodni doprinos za uređenje prometnice San Pellegrino, te na izradu troškovnika u sklopu projekta prometnice San Pellegrino i uslugu provedbe postupka javne nabave za San Pellegrino.
Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola za prometnicu sa JR i OO KLASA: UP/I-361-03/23-01/001667 te Građevinska dozvola za vodu i sanitarnu odvodnju KLASA: UP/I-361-03/23-01/001915. U ožujku 2025. godine izvođač je uveden u posao čime je pokrenuto izvođenje radova koje je završeno u listopadu 2025. godine.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 1451, 1451/3, 1451/5, 1451/6, 1451/8, 451/7, 1451/4, 1451/2, 1451/1
Za navedenu aktivnost izradu PD za prometnicu na k.č. 1451, 1451/3, 1451/5, 1451/6, 1451/8, 
451/7, 1451/4, 1451/2, 1451/1 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR, a izvršenje  
iznosi 2.750,00 EUR, odnosno 18,3% planiranog. Idejnim projektom izrađenim od društva 
Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=400 m, Kolnik 6,0 m + 1 x nogostup 1,6 m, P= 
3.040 m2, sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.	
 
Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č. 859/1
Za navedenu aktivnost izradu PD za prometnicu na k.č. 859/1 osigurana su sredstva u iznosu od 32.000,00 EUR, a izvršenje  iznosi 24.125,00 EUR, odnosno 75,4% planiranog. Idejnim projektom izrađenim od društva Primum ing d.o.o. predviđena je prometnica L=325 m, Kolnik 5,5 m + 1 x nogostup 1,5 m + 1 x nogostup 1,0 m P= 2.600 m2 sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.


Izgradnja prometnice kod Doma za starije k.č. 838/15,842/3,839/2
Za navedenu aktivnost izgradnju prometnice kod Doma za starije k.č. 838/15,842/3,839/2 osigurana su sredstva u iznosu od 240.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 202.024,24 EUR, odnosno 84,2% planiranog. 
Sredstva su utrošena na izradu glavnog projekta te je ishodovana pravomoćna Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/23-01/001444 na k.č.br. 838/15, 842/3, 839/2 k.o. Fažana.
Glavnim projektom izrađenim od društva Cardo & Decumanos d.o.o. predviđena je prometnica sa oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom i EKK instalacijom.
Za izgradnju prometnice kod Doma za starije proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrano je društvo EKSPERT GRADNJA d.o.o.
Radovi na izgradnji prometnice su započeti početkom 2025. godine a isti su završeni krajem 2025. godine.

Izvlaštenje zemljišta za ogranke prometnice kod Doma za starije k.č. 838/17, 838/1, 838/10, 834/5
Za navedenu aktivnost izvlaštenje zemljišta za ogranak prometnice kod Doma za starije k.č. 838/17, 838/1, 838/10, 834/5 osigurana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR, a izvršenje  iznosi 0,00 EUR.

Izrada PD i izgradnja prometnice na k.č.br. 219/132 
Za navedenu aktivnost izrada PD za prometnicu na k.č.br. 219/132 2 osigurana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR a izvršenje  iznosi 0,00 EUR.

Izgradnja prometnice na k.č. 1207/41 - CESTA 2 
Za navedenu aktivnost Izgradnja prometnice na k.č.1207/41 - CESTA 2 osigurana su sredstva u iznosu od 21.500,00 EUR, a izvršenje iznosi 21.186,36 EUR odnosno 98,5% planiranog.

Izvlaštenje za zemljište na k.č.br. 741/10
Za navedenu aktivnost izvlaštenje zemljišta na k.č.br. 741/10 osigurana su sredstva u iznosu od 34.000,00 EUR, a izvršenje iznosi 33.547,82 EUR odnosno 98,7% planiranog.


2. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za pripremu i izgradnju javnih površina iz točke II. Programa za 2025. godinu bila su slijedeća: 

	Red.
Broj
	GRAĐEVINA
	PLAN 2025. u EUR
	REALIZACIJA 2025. u EUR

	1.
	Uređenje biciklističkih staza na području Općine Fažana
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	20.000,00
	
19.437,94

	2. 
	[bookmark: _Hlk152770376]Izrada PD, izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	10.000,00
	
0,00

	3.
	Izrada projekta za izgradnju parkirališta na informativnom punktu NP Brijuni k.č.br. 849,844/3,850,845/1,845/2,846,845/4,845/3,842/2,844/1,
844/1,844/3,885/3,885/2,885/6,885/4
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	30.000,00
	

5.400,00

	4.
	Izrada PD i izgradnja parkirališta uz nogometno igralište Oliva
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	50.000,00
	
0,00

	5.
	Izrada PD za uređenj eparka na Dječjem igralištu u naselju Fažana
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	25.000,00
	
0,00

	6.
	[bookmark: _Hlk152770411]Uređenje tematskog parka na području maslinika
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	152.000,00
	
151.247,85

	7.
	Izrada nogostupa od Voćarske ulice do Pinete
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	0,00
	
0,00

	8.
	Sanacija šetnice kod plaže MUP Valbandon
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	20.000,00
	937,50

	9.
	Izgradnja nogostupa i ogradnog zida na Perojskoj cesti na k.č. 243 ZGR. i 1449
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	0,00
	
0,00

	 10.
	Izgradnja sanitarnog čvora na sportskom igralištu
Izvor : 2 Vlastiti izvori
	0,00
	
0,00

	
	
UKUPNO:
	
307.000,00

	
177.023,29

	57,70%

	



U programu izgradnje javnih površina za 2025. godinu planirana su sredstva u visini od 307.685,00  EUR, a realizirano je 177.023,29 EUR, odnosno sa 57,7% od plana i to za sljedeće projekte:
Uređenje biciklističkih staza na području Općine Fažana-Fasana
Za navedenu aktivnost u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR , te je realizacija bila u 97,2% iznosu odnosno izvršeno je sa 19.437,94 EUR.
Općina Fažana-Fasana svake godine ulaže u uređenje biciklističkih staza na području općine Fažana. Kroz daljnja ulaganja u uređenje biciklističkih staza na području Općine nastoji se poticati zdrav način života, razvoj sportskog turizma, te ne manje značajno ekološka osviještenost građana kao i posjetitelja.

Izrada PD, izgradnja i rekonstrukcija dječjih igrališta
Za izradu PD, izgradnju i rekonstrukciju dječjih igrališta, planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR,  a realizacije nije bilo.

Izrada projekta za izgradnju parkirališta na informativnom punktu NP Brijuni - k.č. 849, 844/3 i dr.
U 2025. godini planira se napraviti projektnu dokumentaciju za izgradnju parkirališta na informativnom punktu NP Brijuni - k.č. 849, 844/3 i dr., te za navedeno su planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR, a realizacija je bila u iznosu od 5.400,00 EUR, 18% plana.
Sredstva su utrošena za izradu urbanističke arhitektonske studije (NP Brijuni) dijela UPU Općine Fažana koju je izradilo društvo PLAN 21 d.o.o. iz Rijeke, u iznosu od 5.400,00 EUR.


Izrada PD i izgradnja parkirališta uz nogometno igralište Oliva
Za izradu PD i izgradnju parkirališta uz nogometno igralište Oliva osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacije nije bilo.

Izrada PD za uređenje parka na Dječjem igralištu u naselju Fažana
Za izradu projektne dokumentacije za uređenje parka na Dječjem igralištu u naselju Fažana osigurana su sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacije nije bilo.

Uređenje tematskog parka na području maslinika
Za 2025. godinu planirana je investicija za uređenje tematskog parka na području maslinika u Fažani, te se za navedeno uređenje osigurana su sredstva u iznosu od 152.000,00 EUR, a realizacija je bila u iznosu od 151.247,85 EUR odnosno 99,5% planiranog.

Izgradnja nogostupa od Voćarske ulice do Pinete
Za izgradnju nogostupa od Voćarske ulice do Pinete, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.


Sanacija šetnice kod plaže MUP Valbandon
Za sanaciju šetnice kod plaže MUP Valbandon osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a ostvareno je iznos od 937,50 EUR odnosno 4,7% planiranog. Sanaciju šetnice kod plaže MUP Valbandon izradilo je društvo EKO ISTRA, obrt za iskope i ugradnju cjevovoda iz Pule.


Izgradnja nogostupa i ogradnog zida na Perojskoj cesti na k.č. 243 ZGR. i 1449
Za izgradnju nogostupa i ogradnog zida na Perojskoj cesti na k.č. 243 ZGR. i 1449 k.o. Fažana, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.


Izgradnja sanitarnog čvora na sportskom igralištu
Za izgradnju sanitarnog čvora na sportskom igralištu, I. izmjenama i dopunama programa građenja izmijenjena je stavka proračuna na način da su anulirana sredstva za navedenu uslugu a izvršenja nije bilo.




3. JAVNA RASVJETA

U 2025. godini  planirana je izgradnja javne rasvjete na području Općine Fažana- Fasana u ukupnom iznosu od 489.000,00 EUR, a realizirana je u iznosu od 301.368,53 EUR odnosno 61,6% od plana i to na slijedeće projekte kako slijedi:


	Red.
broj
	GRAĐEVINA
	PLAN 2025. u EUR
	REALIZACIJA 2025. u EUR

	1.
	[bookmark: _Hlk152770602]Izgradnja solarne javne rasvjete na području Općine Fažana-Fasana
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	30.000,00
	
24.750,00

	2.
	Rekonstrukcija JR u Općini Fažana
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene
	50.000,00
	
2.775,00

	3.
	Izrada JR na prometnici na k.č. 
1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	20.000,00
	
0,00

	4.
	Energetski pregled javne rasvjete
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	8.000,00
	0,00

	5.
	Izgradnja JR kod Doma za starije na k.č. 
838/15,842/3,839/2
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	115.000,00
	
52.029,18

	6.
	Izgradnja JR na k.č.749/27 - Šurida
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene  
	98.000,00
	97.578,88

	7.
	Izgradnja JR I faze prometnice San Pellegrino
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	135.000,00
	121.170,49

	8.
	Izgradnja JR prema Manerini
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	30.000,00
	0,00

	9.
	Izgradnja javne rasvjete – CESTA 2
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	3.500,00
	3.064,98

	
	
UKUPNO:
	
489.500,00

	
301.368,53


		
	61,6%




Općina Fažana-Fasana u je proteklom razdoblju modernizirala veći dio mreže javne rasvjete na svom području, zamjenom starih žarulja novim ekološkim LED svjetiljkama koje su efikasnije i troše manje električne energije.
Izgradnja solarne javne rasvjete na području Općine Fažana-Fasana
Za izgradnju solarne javne rasvjete osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacije je 24.750,00 EUR odnosno 82,5% planiranog.

Rekonstrukcija JR u Općini Fažana
Za rekonstrukcija JR u Općini Fažana osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je 2.775,00 EUR odnosno 5,6% planiranog.

Izrada JR na prometnici na k.č. 1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83
Za izradu JR na prometnici na k.č. 1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83 osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR a realizacije nije bilo.
Energetski pregled javne rasvjete
Za izradu Energetskog pregleda javne rasvjete osigurana su sredstva u iznosu od 8.000,00 EUR a realizacije nije bilo.

Izgradnja JR kod Doma za starije na k.č. 838/15, 842/3, 839/2
Za izgradnju JR kod Doma za starije na k.č. 838/15, 842/3, 839/2 osigurana su sredstva u iznosu od 115.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je 52.029,18 EUR odnosno 45,2% planiranog.
Za izgradnju prometnice, a time i javne rasvjete kod Doma za starije proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrano je društvo EKSPERT GRADNJA d.o.o.
Radovi na izgradnji javne rasvjete uz prometnicu započeti su početkom 2025. godine a isti su završeni krajem 2025. godine.

Izgradnja JR na k.č. 749/27
Za izgradnju JR na k.č. 749/27 osigurana su sredstva u iznosu od 98.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je 97.578,88 EUR odnosno 99,6% planiranog.
Za izgradnju JR na k.č. 749/27 proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrana je tvrtka CESTA d.o.o., Pula. Radovi su započeli početkom siječnja 2025. godine, a okončani u rujnu 2025. godine.


Izgradnja JR I faze prometnice San Pellegrino
Za navedenu aktivnost izgradnju JR I faze prometnice San Pellegrino osigurana su sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, a izvršenje  iznosi 121.170,49 EUR, odnosno 89,8% planiranog.
Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola za prometnicu sa JR i OO KLASA: UP/I-361-03/23-01/001667. U ožujku 2025. godine izvođač je uveden u posao čime je pokrenuto izvođenje radova koje je završeno u listopadu 2025. godine.

Izgradnja JR prema Manerini
Za izgradnju JR prema Manerini  osigurana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR a realizacije nije bilo.

Izgradnja javne rasvjete - CESTA 2
Za izgradnju javne rasvjete na prometnici CESTA 2 osigurana su sredstva u iznosu od 3.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je 3.064,98 EUR odnosno 87,6% planiranog.



4. OBORINSKA ODVODNJA 

U 2025. godini planirano je građenje građevina za oborinsku odvodnju na području Općine Fažana u iznosu od 541.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacije je 427.314,19 EUR, odnosno 79,0% od plana. Planirano i realizirano je kako slijedi:

	Red.
Broj
	GRAĐEVINA
	PLAN 2025. u EUR
	REALIZACIJA 2025. u EUR

	1.
	Izgradnja OO prometnice na k.č. 
1206/108,1206/117, 1206/80,1206/83
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	20.000,00
	
0,00

	2.
	Izgradnja OO kod Doma za starije na k.č. 
838/15,842/3,839/2
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	95.000,00
	
73.561,13

	3.
	Izgradnja OO I faze prometnice San Pellegrino
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	250.000,00

	248.605,10

	4.
	Izgradnja OO prema Manerini
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	70.000,00
	0,00

	5.
	Izgradnja OO na k.č. 749/27 – Šurida
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	102.500,00
	102.050,77

	6.
	Izgradnja oborinske odvodnje na prometnici CESTA 2
Izvor: 2 Vlastiti izvori
	3.500,00
	
3.097,19

	
	
UKUPNO:
	
541.000,00

	
427.314,19

		
	79%




Izgradnja oborinske odvodnje na prometnici k.č. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83

Za izgradnju oborinske odvodnje na prometnici k.č. 1206/108, 1206/117, 1206/80, 1206/83 osigurana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacije nije bilo.

Izgradnja OO kod Doma za starije na k.č. 838/15, 842/3, 839/2

Za izgradnju oborinske odvodnje kod Doma za starije na k.č. 838/15, 842/3, 839/2 osigurana su sredstva u iznosu od 95.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacije 0,00 EUR.
Za izgradnju prometnice, a time i oborinske odvodnje kod Doma za starije proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrano je društvo EKSPERT GRADNJA d.o.o.
Radovi na izgradnji oborinske odvodnje na prometnici započeti su početkom 2025. a isti su završeni krajem 2025. godine.

Izgradnja OO I faze prometnice San Pellegrino

Za navedenu aktivnost izgradnju OO I faze prometnice San Pellegrino osigurana su sredstva u iznosu od 250.000,00 EUR, a izvršenje  iznosi 248.605,10 EUR, odnosno 99,4% planiranog.
Ishodovana je pravomoćna Građevinska dozvola za prometnicu sa JR i OO KLASA: UP/I-361-03/23-01/001667. U ožujku 2025. godine izvođač je uveden u posao čime je pokrenuto izvođenje radova koje je završeno u listopadu 2025. godine.

Izgradnja OO prema Manerini
Za izgradnju OO prema Manerini  osigurana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR a realizacije nije bilo.


Izgradnja OO na prometnici Šurida na k.č. 749/27

Za izgradnju OO na k.č. 749/27 osigurana su sredstva u iznosu od 102.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je 102.050,77 EUR odnosno 99,6% planiranog.
Za izgradnju OO na k.č. 749/27 proveden je otvoreni postupak javne nabave i za najpovoljnijeg izvođača radova izabrana je tvrtka CESTA d.o.o., Pula. Radovi su započeli početkom siječnja 2025. godine, a okončani u rujnu 2025. godine.


Izgradnja oborinske odvodnje na prometnici CESTA 2
Za izgradnju oborinske odvodnje na prometnici CESTA 2 osigurana su sredstva u iznosu od 3.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizacija je 3.097,19 EUR, odnosno 88,5% planiranog.



Ukupno planirana i realizirana sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini iznose kako slijedi:

	Red.
Broj
	OBJEKTI I UREĐAJI 
KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE
	PLAN 2025. u EUR
	REALIZACIJA 2025. u EUR
	
%

	1.
	NERAZVRSTANE CESTE
	1.333.500,00
	809.203,84
	60,70

	2.
	JAVNE POVRŠINE
	307.000,00
	177.023,29
	57,70

	3.
	JAVNA RASVJETA
	489.500,00
	301.368,53
	61,60

	4.
	OBORINSKA ODVODNJA
	541.000,00
	427.314,19
	79,00

	
	
SVEUKUPNO U EUR:
	
2.671.000,00
	
1.714.909,85
	
64,21%


            

Ukupna financijska sredstva za navedeni Program bila su planirana u iznosu od 2.671.000,00 EUR-a za izgradnju objekata i uređaja komunalne za 2025. godinu, a realizacija je bila u iznosu od 1.714.910,00 EUR, odnosno 64,21% od plana, a financirani iz slijedećih izvora:

Komunalni doprinos     ……     318.419,34 EUR
Vlastiti prihodi              ……  1.396.490,51 EUR


OPĆINSKI NAČELNIK 
Radomir Korać
            

KLASA: 361-01/25-01/0007								 
URBROJ: 
Fažana, 












OBRAZLOŽENJE



 I PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKTA

Pravna osnova za donošenje ovog akta sadržana je u članku 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18 – OUSRH, 32/20 i 145/24) i članka 54. Statuta Općine Fažana-Fasana („Službene novine Istarske županije“ broj 25/22).


II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 – OUSRH, 32/20 i 145/24) utvrđena je obveza općinskog načelnika da podnese predstavničkom tijelu izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave. 

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija je realizacija planirana tijekom 2025. godine, a isti je objavljen u Službenim novinama Istarske županije“, broj 31/2024, kao i I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Fažana-Fasana objavljeno u „Službenim novinama Istarske županije“, broj 43/2025.


III PRIJEDLOG AKTA 

U prilogu se nalazi prijedlog akta. 


IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Općine Fažana-Fasana.



